## 2020
Мероприятия о снижению потерь на сетях АО "новгороболэлектро" за 2020г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование организации-исполнителя мероприятия | Перечнь выполненых мероприятий | Плановая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Фактическая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Причины невыполнения мероприятия | план 4 квартал
1 | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 173142.07 | 88048.84 |  | 33914.49 | 80393
1.1. | Реконструкция ВЛ/КЛ 0,4 кВ | 2020 | АО "Новгородоблэлектро" | Реконструкция ВЛ/КЛ 0,4 кВ | 0 | 13976.61 |  | 0 | 2435
1.2. | Реконструкция ВЛ/КЛ-10кВ |  |  | Реконструкция ВЛ/КЛ-10кВ | 0 | 0 |  | 0 | 3241
1.4. | Реконструкция ТП, РП |  |  | Реконструкция ТП, РП | 45866.87 | 11208.29 |  | 19264.12 | 26662
1.5. | Реконструкция в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью свыше 15кВ |  |  | Реконструкция в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью свыше 15кВ | 5566.1 | 17010.7 |  | 2337.76 | 1399
1.6. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 33315.45 | 16220.53 |  | 12312.61 | 239
1.7. | Реконструкция ВЛ 6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) |  |  | Реконструкция ВЛ 6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 1649.52 | 1223.0448 |  | 0 | 26
1.8. | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) |  |  | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 1502.27 | 0 |  | 0 | 11759
1.9. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 0 | 376.9612 |  |  | 7155
1.9. | ПИР для строительства будущих лет |  |  | ПИР для строительства будущих лет | 0 | 28032.704 |  |  | 2814
2. | Новое строительство |  |  |  | 228014.31 | 370676.3982 |  | 61375.05 | 219962.2
2.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 0 | 31337.8155 |  |  | 7980
2.2. | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 0 | 7309.4706 |  |  | 12249
2.3. | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 28898.22 | 19935.5507 |  | 12137.25 | 30222
2.4. | Строительство трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 14509.76 | 16168.1527 |  | 6094.1 | 9131
2.5. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | 12635.6 | 11271.9834 |  | 5306.95 | 4429
2.6. | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт |  |  | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | 10862.18 | 6352.5006 |  | 5431.09 | 15616
2.7. | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт |  |  | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | 70989 | 75816.3814 |  | 29815.38 | 66274
| Строительство трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт |  |  | Строительство трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | 0 | 33343.7032 |  |  | 25605
| Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке |  |  | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | 23754 | 38722.94 |  | 2375.4 | 0
| Строительство профильных объектов |  |  | Строительство профильных объектов | 47159.95 | 94969.03 |  | 0 | 0
2.9. | Приобретение ОС и ПО |  |  | Приобретение ОС и ПО | 18930.72 | 35441.37 |  |  | 0
2.10. | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. |  |  | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. | 274.88 | 0 |  | 214.88 | 83
| прочие |  |  | прочие |  | 7.5
3. | Организационные мероприятия |  |  |  | 575.997 | 517.2 |  | 127.75 | 219962.2
3.1. | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; |  |  | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; | 208 | 274 |  | 52
3.2. | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям |  |  | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям | 236 | 200.7 |  | 59
3.3. | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) |  |  | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | 66.997 | 42.5 |  | 16.75
| ИТОГО |  |  |  | 401732.377 | 459242.4382 |  | 95417.29 | 520317.4
-35240.71
Начальник Службы балансов и реализации услуг
______________________
Рыжков П.М.

## 2019
Мероприятия о снижению потерь на сетях АО "новгороболэлектро" за 2019г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование организации-исполнителя мероприятия | Перечнь выполненых мероприятий | Плановая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Фактическая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Причины невыполнения мероприятия | план 4 квартал
1 | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 173142.07 | 123340.53 |  | 79665.65 | 80393
1.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 2019 | АО "Новгородоблэлектро" | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 0 | 3751.4 |  | 0 | 2435
1.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 0 | 4992.88 |  | 0 | 3241
1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 45866.87 | 41073.99 |  | 19264.12 | 26662
1.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 5566.1 | 2155.12 |  | 2337.76 | 1399
1.6. | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) |  |  | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 33315.45 | 368.2 |  | 12312.61 | 239
1.7. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 1649.52 | 40.22 |  | 0 | 26
1.8. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 1502.27 | 18190.14 |  | 0 | 11759
1.9. | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 0 | 11068.11 |  |  | 7155
1.9. | ПСД |  |  | ПСД | 0 | 4353.21 |  |  | 2814
1.10. | Прочие |  |  | Прочие | 85241.86 | 37347.26 |  | 45751.16 | 24142
2. | Новое строительство |  |  |  | 228014.31 | 378971.7941 |  | 61375.05 | 219962.2
2.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 0 | 13748.533 |  |  | 7980
2.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 0 | 21103.8215 |  |  | 12249
2.3. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 28898.22 | 52069.5594 |  | 12137.25 | 30222
2.4. | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 14509.76 | 15731.4556 |  | 6094.1 | 9131
2.5. | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 12635.6 | 7630.9453 |  | 5306.95 | 4429
2.6. | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 10862.18 | 26904.4384 |  | 5431.09 | 15616
2.7. | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке |  |  | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | 70989 | 114183.3311 |  | 29815.38 | 66274
|  |  |  | Строительство для технологического присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | 0 | 44115 |  |  | 25605
| ПИР |  |  | ПИР | 23754 | 0 |  | 2375.4 | 0
| Разукрупнение строительство ВЛ/КЛ |  |  | Разукрупнение строительство ВЛ/КЛ | 47159.95 | 0 |  | 0 | 0
2.8. | Прочие объекты |  |  | Строительство. Прочие объекты | 0 | 83341.71 |  |  | 48373
2.9. | Приобретение ОС и ПО |  |  | Приобретение ОС и ПО | 18930.72 | 0 |  |  | 0
2.10. | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. |  |  | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. | 274.88 | 143 |  | 214.88 | 83
3. | Организационные мероприятия |  |  |  | 575.997 | 575.997 |  | 144 | 219962.2
3.1. | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; |  |  | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; | 208 | 208 |  | 52
3.2. | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям |  |  | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям | 236 | 236 |  | 59
3.3. | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения |  |  | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения | 66.997 | 66.997 |  | 16.75
3.4. | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) |  |  | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | 65 | 65 |  | 16.25
| ИТОГО |  |  |  | 401732.377 | 502888.3211 |  | 141184.7 | 520317.4
10526.7
Начальник Службы балансов и реализации услуг
______________________
Рыжков П.М.

## 9 месяцев 2019
Сведения о выполнении мероприятий государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышения качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области за 9 месяцев 2019г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование организации-исполнителя мероприятия | Перечнь выполненых мероприятий | Плановая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Фактическая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Причины невыполнения мероприятия |  | план 3 квартал
1 | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 93476.42 | 43468.53 |  | 0.01071% | 53136.34 | 0
1.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 0 | 1316.4 |  | 0.0003244% | 0
1.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 0 | 1751.88 |  | 0.0004317% | 0
1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 26602.75 | 14411.99 |  | 0.003551% | 13760
1.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 3228.34 | 756.12 |  | 0.0001863% | 1669.83
1.6. | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) |  |  | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 21002.84 | 129.2 |  | 3.184e-05% | 18501.49
1.7. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 1649.52 | 14.22 |  | 3.504e-06%
1.8. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 1502.27 | 6431.14 |  | 0.001585% | 1201.82
1.9. | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 0 | 3913.11 |  | 0.0009642%
1.9. | ПСД |  |  | ПСД | 0 | 1539.21 |  | 0.0003793%
1.10. | Прочие |  |  | Прочие | 39490.7 | 13205.26 |  | 0.003254% | 18003.2
2. | Новое строительство |  |  |  | 166639.26 | 159009.7941 |  | 0.03918% | 77377.65 | 0
2.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 0 | 5768.533 |  | 0.001421% | 0
2.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 0 | 8854.8215 |  | 0.002182% | 0
2.3. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 16760.97 | 21847.5594 |  | 0.005384% | 8669.47
2.4. | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 8415.66 | 6600.4556 |  | 0.001626% | 4352.93
2.5. | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 7328.65 | 3201.9453 |  | 0.000789% | 3790.68
2.6. | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 5431.09 | 11288.4384 |  | 0.002782% | 3258.65
2.7. | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке |  |  | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | 41173.62 | 47909.3311 |  | 0.01181% | 21296.7
|  |  |  | Строительство для технологического присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | 0 | 18510 |  | 0.004561%
| ПИР |  |  | ПИР | 21378.6 | 0 |  |  | 2375.4
| Разукрупнение строительство ВЛ/КЛ |  |  | Разукрупнение строительство ВЛ/КЛ | 47159.95 |  |  |  | 26168.46
2.8. | Прочие объекты |  |  | Строительство. Прочие объекты | 0 | 34968.71 |  | 0.008617%
2.9. | Приобретение ОС и ПО |  |  | Приобретение ОС и ПО | 18930.72 | 0 |  | 0% | 7445.36
2.10. | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. |  |  | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. | 60 | 60 |  | 1.478e-05% | 20
3. | Организационные мероприятия |  |  |  | 431.997 | 431.997 |  | 0.0001065% | 144 | 0
3.1. | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; |  |  | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; | 156 | 156 |  | 3.844e-05% | 52
3.2. | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям |  |  | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям | 177 | 177 |  | 4.362e-05% | 59
3.3. | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения |  |  | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения | 50.247 | 50.247 |  | 1.238e-05% | 16.75
3.4. | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) |  |  | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | 48.75 | 48.75 |  | 1.201e-05% | 16.25
| ИТОГО |  |  |  | 260547.677 | 202910.3211 |  | 0.05% | 130657.99 | 0
-10526.01
Начальник Службы балансов и реализации услуг
______________________
Рыжков П.М.

## 6 месяцев 2019
Сведения о выполнении мероприятий государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышения качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области за 6 месяцев 2019г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование организации-исполнителя мероприятия | Перечнь выполненых мероприятий | Плановая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Фактическая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Причины невыполнения мероприятия
1 | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 40340.08 | 24849.5 |  | 0.01325% | 34229.81 | 73481.56
1.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 0 | 929.11 |  | 0.0004956% | 0 | 1393.99
1.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 0 | 745.27 |  | 0.0003975% | 0 | 356.37
1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 12842.75 | 7961.54 |  | 0.004246% | 9173.39 | 28839.68
1.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 1558.51 | 669.04 |  | 0.0003568% | 1113.22 | 369.96
1.6. | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) |  |  | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 2501.35 |  |  | 0% | 2155.25 | 2823.35
1.7. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 1649.52 | 268.78 |  | 0.0001434% | 0 | 2394.65
1.8. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 300.45 | 5185.29 |  | 0.002766% | 300.45 | 4084.93
1.9. | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 0 | 3786.27 |  | 0.002019% |  | 159.4
1.9. | ПСД |  |  | ПСД | 0 | 804.62 |  | 0.0004292% |  | 1945.15
1.10. | Прочие |  |  | Прочие | 21487.5 | 4499.58 |  | 0.0024% | 21487.5 | 31114.08
2. | Новое строительство |  |  |  | 89261.61 | 68606.22 |  | 0.03659% | 55901.24 | 231851.59
2.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 0 | 4327.06 |  | 0.002308% |  | 5132.51
2.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 0 | 6315.99 |  | 0.003369% |  | 1489.66
2.3. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 8091.5 | 16351.09 |  | 0.008721% | 5779.64 | 36183.67
2.4. | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 4062.73 | 2692.25 |  | 0.001436% | 2901.95 | 2520.31
2.5. | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 3537.97 | 109.36 |  | 5.833e-05% | 2527.12 | 8356.67
2.6. | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 2172.44 | 5333.95 |  | 0.002845% | 2172.44 | 34588.08
2.7. | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке |  |  | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | 19876.92 | 21652.5 |  | 0.01155% | 14197.8 | 46251.51
| ПИР |  |  | ПИР | 19003.2 |  |  |  | 4750.8
| Разукрупнение строительство ВЛ/КЛ |  |  | Разукрупнение строительство ВЛ/КЛ | 20991.49 |  |  |  | 19511.49
2.8. | Прочие объекты |  |  | Строительство. Прочие объекты | 0 | 11784.02 |  | 0.006285% |  | 97329.18
2.9. | Приобретение ОС и ПО |  |  | Приобретение ОС и ПО | 11485.36 |  |  | 0% | 4040
2.10. | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. |  |  | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. | 40 | 40 |  | 2.133e-05% | 20
3. | Организационные мероприятия |  |  |  | 287.997 | 288 |  | 0.0001536% | 144 | 144
3.1. | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; |  |  | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; | 104 | 104 |  | 5.547e-05% | 52 | 52
3.2. | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям |  |  | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям | 118 | 118 |  | 6.294e-05% | 59 | 59
3.3. | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения |  |  | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения | 33.497 | 33.5 |  | 1.787e-05% | 16.75 | 16.75
3.4. | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) |  |  | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | 32.5 | 32.5 |  | 1.733e-05% | 16.25 | 16.25
| ИТОГО |  |  |  | 129889.687 | 93743.72 |  | 0.05% | 90275.05 | 305477.15
Начальник Службы балансов и реализации услуг
______________________
Рыжков П.М.

## 1 квартал 2019
Сведения о выполнении мероприятий государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышения качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области за 1 квартал 2019г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование организации-исполнителя мероприятия | Перечнь выполненых мероприятий | Плановая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Фактическая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Причины невыполнения мероприятия
1 | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 6110.27 | 9621.63 |  | 0.01214% | 29361.59 | 73481.56
1.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  | 897.53 |  | 0.001132% |  | 1393.99
1.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 0 | 413.33 |  | 0.0005215% |  | 356.37
1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 3669.36 | 3465.47 |  | 0.004372% | 20475.83 | 28839.68
1.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 445.29 | 582.88 |  | 0.0007354% |  | 369.96
1.6. | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) |  |  | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 346.1 |  |  | 0% | 1722.5 | 2823.35
1.7. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 1649.52 | 268.78 |  | 0.0003391% | 0 | 2394.65
1.8. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  | 311.91 |  | 0.0003935% | 1400.75 | 4084.93
1.9. | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  | 174.33 |  | 0.0002199% | 0 | 159.4
1.9. | ПСД |  |  | ПСД |  | 792.62 |  | 0.001% |  | 1945.15
1.10. | Прочие |  |  | Прочие |  | 2714.78 |  | 0.003425% | 5762.51 | 31114.08
2. | Новое строительство |  |  |  | 33360.37 | 29864.13 |  | 0.03768% | 68204.65 | 231851.59
2.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  | 3040.03 |  | 0.003836% | 1743.04 | 5132.51
2.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  | 3995.88 |  | 0.005042% |  | 1489.66
2.3. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 2311.86 | 12454.5 |  | 0.01571% | 11504.8 | 36183.67
2.4. | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 1160.78 | 763.62 |  | 0.0009634% | 5776.42 | 2520.31
2.5. | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 1010.85 | 108.36 |  | 0.0001367% | 5030.05 | 8356.67
2.6. | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  | 1251.75 |  | 0.001579% | 0 | 34588.08
2.7. | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке |  |  | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | 5679.12 | 5951.01 |  | 0.007508% | 28261.03 | 46251.51
| ПИР |  |  | ПИР | 14252.4
| Разукрупнение строительство ВЛ/КЛ |  |  | Разукрупнение строительство ВЛ/КЛ | 1480
2.8. | Прочие объекты |  |  | Строительство. Прочие объекты |  | 2278.98 |  | 0.002875% | 15774.43 | 97329.18
2.9. | Приобретение ОС и ПО |  |  | Приобретение ОС и ПО | 7445.36 |  |  | 0% | 0
2.10. | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. |  |  | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. | 20 | 20 |  | 2.523e-05% | 114.88
3. | Организационные мероприятия |  |  |  | 143.997 | 143.997 |  | 0.0001817% | 144 | 144
3.1. | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; |  |  | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; | 52 | 52 |  | 6.561e-05% | 52 | 52
3.2. | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям |  |  | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям | 59 | 59 |  | 7.444e-05% | 59 | 59
3.3. | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения |  |  | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения | 16.747 | 16.747 |  | 2.113e-05% | 16.75 | 16.75
3.4. | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) |  |  | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | 16.25 | 16.25 |  | 2.05e-05% | 16.25 | 16.25
| ИТОГО |  |  |  | 39614.637 | 39629.757 |  | 0.05% | 97710.24 | 305477.15
Начальник Службы балансов и реализации услуг
______________________
Рыжков П.М.

## 4 квартал 2018
Сведения о выполнении мероприятий государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышения качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области за 4 квартал 2018г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование организации-исполнителя мероприятия | Перечнь выполненых мероприятий | Плановая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Фактическая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Причины невыполнения мероприятия
1 | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 112639.43 | 73481.56 |  | 0.012% | 29361.59 | 73481.56
1.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 0 | 1393.99 |  | 0.0002276% |  | 1393.99
1.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 5368.77 | 356.37 |  | 5.819e-05% |  | 356.37
1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 48329.92 | 28839.68 |  | 0.004709% | 20475.83 | 28839.68
1.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 0 | 369.96 |  | 6.041e-05% |  | 369.96
1.6. | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) |  |  | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 4101.2 | 2823.35 |  | 0.000461% | 1722.5 | 2823.35
1.7. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 1423.22 | 2394.65 |  | 0.000391% | 0 | 2394.65
1.8. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 11921.86 | 4084.93 |  | 0.000667% | 1400.75 | 4084.93
1.9. | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 9545.24 | 159.4 |  |  | 0 | 159.4
1.9. | ПСД |  |  | ПСД | 0 | 1945.15 |  | 0.0003176% |  | 1945.15
1.10. | Прочие |  |  | Прочие | 31949.22 | 31114.08 |  | 0.00508% | 5762.51 | 31114.08
2. | Новое строительство |  |  |  | 269283.36 | 231868.86 |  | 0.03786% | 68204.65 | 231851.59
2.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 17430.4 | 5132.51 |  | 0.000838% | 1743.04 | 5132.51
2.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 0 | 1489.66 |  | 0.0002432% |  | 1489.66
2.3. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 27392.37 | 36183.67 |  | 0.005908% | 11504.8 | 36183.67
2.4. | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 13753.39 | 2520.31 |  | 0.0004115% | 5776.42 | 2520.31
2.5. | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 11976.32 | 8356.67 |  | 0.001364% | 5030.05 | 8356.67
2.6. | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 10295.68 | 34588.08 |  | 0.005648% | 0 | 34588.08
2.7. | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке |  |  | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | 67288.16 | 46251.51 |  | 0.007552% | 28261.03 | 46251.51
2.8. | Прочие объекты |  |  | Строительство. Прочие объекты | 95745.38 | 97329.18 |  | 0.01589% | 15774.43 | 97329.18
2.9. | Приобретение ОС и ПО |  |  | Приобретение ОС и ПО | 25126.78 | 0 |  | 0% | 0
2.10. | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. |  |  | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. | 274.88 | 17.27 |  | 2.82e-06% | 114.88
3. | Организационные мероприятия |  |  |  | 576 | 873.76 |  | 0.0001427% | 144 | 144
3.1. | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; |  |  | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; | 208 | 452.52 |  | 7.389e-05% | 52 | 52
3.2. | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям |  |  | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям | 236 | 305.49 |  | 4.988e-05% | 59 | 59
3.3. | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения |  |  | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения | 67 | 67 |  | 1.094e-05% | 16.75 | 16.75
3.4. | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) |  |  | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | 65 | 48.75 |  | 7.96e-06% | 16.25 | 16.25
| ИТОГО |  |  |  | 382498.79 | 306224.18 |  | 0.05% | 97710.24 | 305477.15
Начальник Службы балансов и реализации услуг
______________________
Рыжков П.М.

## 3 квартал 2018
Сведения о выполнении мероприятий государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышения качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области за 3 квартал 2018г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование организации-исполнителя мероприятия | Перечнь выполненых мероприятий | Плановая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Фактическая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Причины невыполнения мероприятия
1 | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 83277.84 | 42921.73 |  | 0.01889% | 41751.28 | 42921.73
1.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 0 | 927.41 |  | 0.0004082% | 0 | 927.41
1.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 5368.77 | 75.85 |  | 3.339e-05% | 0 | 75.85
1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 27854.09 | 20571.42 |  | 0.009055% | 14625.6 | 20571.42
1.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 0 | 217.78 |  | 9.586e-05% |  | 217.78
1.6. | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) |  |  | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 2378.7 | 2353.23 |  | 0.001036% | 1230.36 | 2353.23
1.7. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 1423.22 | 1405.35 |  | 0.0006186% | 711.61 | 1405.35
1.8. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 10521.11 | 2450.78 |  | 0.001079% | 2918.47 | 2450.78
1.9. | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 9545.24 | 159.4 |  |  | 9545.24 | 159.4
1.9. | ПСД |  |  | ПСД | 0 | 1216.46 |  | 0.0005354% |  | 1216.46
1.10. | Прочие |  |  | Прочие | 26186.71 | 13544.05 |  | 0.005962% | 12720 | 13544.05
2. | Новое строительство |  |  |  | 201078.71 | 69942.49 |  | 0.03079% | 111152.2 | 69942.49
2.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 15687.36 | 4052.26 |  | 0.001784% | 0 | 4052.26
2.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 0 | 631.38 |  | 0.0002779% |  | 631.38
2.3. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 15887.57 | 18269.71 |  | 0.008042% | 8217.71 | 18269.71
2.4. | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 7976.97 | 0 |  | 0% | 4126.02
2.5. | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 6946.27 | 2933.14 |  | 0.001291% | 3592.9 | 2933.14
2.6. | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 10295.68 | 611.06 |  | 0.000269% | 7206.98 | 611.06
2.7. | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке |  |  | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | 39027.13 | 15586.33 |  | 0.006861% | 20186.45 | 15586.33
2.8. | Прочие объекты |  |  | Строительство. Прочие объекты | 79970.95 | 27841.34 |  | 0.01225% | 55078.75 | 27841.34
2.9. | Приобретение ОС и ПО |  |  | Приобретение ОС и ПО | 25126.78 | 0 |  | 0% | 12663.39
2.10. | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. |  |  | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. | 160 | 17.27 |  | 7.602e-06% | 80 | 17.27
3. | Организационные мероприятия |  |  |  | 432 | 729.76 |  | 0.0003212% | 144 | 354.53
3.1. | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; |  |  | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; | 156 | 400.52 |  | 0.0001763% | 52 | 229
3.2. | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям |  |  | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям | 177 | 246.49 |  | 0.0001085% | 59 | 108.78
3.3. | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения |  |  | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения | 50.25 | 50.25 |  | 2.212e-05% | 16.75 | 16.75
3.4. | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) |  |  | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | 48.75 | 32.5 |  | 1.431e-05% | 16.25 | 0
| ИТОГО |  |  |  | 284788.55 | 113593.98 |  | 0.05% | 153047.48 | 113218.75
[5 empty] | 284788 | 112846
Начальник Службы балансов и реализации услуг
______________________
Рыжков П.М.

## 2 квартал 2018
Сведения о выполнении мероприятий государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышения качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области за 2 квартал 2018г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование организации-исполнителя мероприятия | Перечнь выполненых мероприятий | Плановая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Фактическая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Причины невыполнения мероприятия
1 | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 30589.48 | 29743.61 |  | 0.02331%
1.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  | 620.7 |  | 0.0004863%
1.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  |  | 0%
1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 9750.39 | 15616.21 |  | 0.01224%
| Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 0 | 24.83 |  | 1.946e-05%
1.5. | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) |  |  | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 820.24 | 159.4 |  | 0.0001249%
1.6. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 711.61 | 664.85 |  | 0.0005209%
1.7. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 5840.53 | 1986.74 |  | 0.001557%
1.9. | ПСД |  |  | ПСД |  | 357.41 |  | 0.00028%
1.10. | Прочие |  |  | Прочие | 13466.71 | 10313.47 |  | 0.008081%
2. | Новое строительство |  |  |  | 62818.14 | 33694.37 |  | 0.0264%
2.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 8715.2 | 2941.24 |  | 0.002305%
2.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  | 600.38 |  | 0.0004704%
2.3. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 5478.47 | 9159.77 |  | 0.007177%
2.4. | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 2750.68 |  |  | 0%
2.5. | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 2395.26 | 2818.77 |  | 0.002209%
2.6. | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 3088.7 |  |  | 0%
2.7. | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке |  |  | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | 13457.63 | 11375.05 |  | 0.008913%
2.8. | Прочие объекты |  |  | Строительство. Прочие объекты | 24892.2 | 6759.16 |  | 0.005296%
2.9. | Приобретение ОС и ПО |  |  | Приобретение ОС и ПО | 2000 |  |  | 0%
2.10. | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. |  |  | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. | 40 | 40 |  | 3.134e-05%
3. | Организационные мероприятия |  |  |  | 144 | 375.23 |  | 0.000294%
3.1. | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; |  |  | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; | 52 | 171.52 |  | 0.0001344%
3.2. | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям |  |  | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям | 59 | 137.71 |  | 0.0001079%
3.3. | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения |  |  | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения | 16.75 | 33.5 |  | 2.625e-05%
3.4. | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) |  |  | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | 16.25 | 32.5 |  | 2.546e-05%
| ИТОГО |  |  |  | 93551.62 | 63813.21 |  | 0.05%
63397
Заместитель начальника отдела контрола эффективности работы электрических сетей
______________________
Рыжков П.М.

## 1 квартал 2018
Сведения о выполнении мероприятий государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышения качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области за 2 квартал 2018г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование организации-исполнителя мероприятия | Перечнь выполненых мероприятий | Плановая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Фактическая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Причины невыполнения мероприятия
1 | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 10937.08 | 7123.72 |  | 0.02898%
1.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  | 208.22 |  | 0.0008471%
1.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке | 5368.77 |  |  | 0%
1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 3478.1 | 5784.34 |  | 0.02353%
| Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  |  | 0%
1.5. | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) |  |  | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 328.1 |  |  | 0%
1.6. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 0 | 116.85 |  | 0.0004754%
1.7. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке | 1762.11 | 928.29 |  | 0.003777%
1.9. | ПСД |  |  | ПСД |  |  |  | 0%
1.10. | Прочие |  |  | Прочие |  | 86.02 |  | 0.00035%
2. | Новое строительство |  |  |  | 27108.37 | 4935.16 |  | 0.02008%
2.1. | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения льготной категории потребителей до 15 кВт | 6972.16 | 1668.12 |  | 0.006786%
2.2. | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  |  | ПИР будущих лет для технологического присоединения по стандартизированной ставке |  | 549.42 |  | 0.002235%
2.3. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 2191.39 | 66.2 |  | 0.0002693%
2.4. | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 1100.27 |  |  | 0%
2.5. | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 958.11 | 775.11 |  | 0.003153%
2.6. | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  | Строительство ТП 6/10-0,4 кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) |  |  |  | 0%
2.7. | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке |  |  | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | 5383.05 | 1737.68 |  | 0.007069%
2.8. | Прочие объекты |  |  | РП-39 Нехинская |  | 138.63 |  | 0.000564%
2.9. | Приобретение ОС и ПО |  |  | Приобретение ОС и ПО | 10463.39 |  |  | 0%
2.10. | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. |  |  | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. | 40 | 18.35 |  | 7.465e-05%
3. | Организационные мероприятия |  |  |  | 144 | 231.23 |  | 0.0009407%
3.1. | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; |  |  | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; | 52 | 119.52 |  | 0.0004862%
3.2. | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям |  |  | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям | 59 | 78.71 |  | 0.0003202%
3.3. | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения |  |  | разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения | 16.75 | 16.75 |  | 6.814e-05%
3.4. | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) |  |  | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | 16.25 | 16.25 |  | 6.611e-05%
| ИТОГО |  |  |  | 38189.45 | 12290.11 |  | 0.05%
12058.88
Заместитель начальника отдела контрола эффективности работы электрических сетей
______________________
Рыжков П.М.