## 2021
Мероприятия о снижению потерь на сетях АО "новгороболэлектро" за 2022г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование организации-исполнителя мероприятия | Перечнь выполненых мероприятий | Плановая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Фактическая сумма, для реализации мероприятия, тыс. руб. | Причины невыполнения мероприятия | план 4 квартал
1 | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 173142.07 | 170296.42 |  | 33914.49 | 80393
1.1. | Реконструкция ВЛ/КЛ 0,4 кВ | 2022 | АО "Новгородоблэлектро" | Реконструкция ВЛ/КЛ 0,4 кВ | 0 | 10555.71 |  | 0 | #REF!
1.2. | Реконструкция ВЛ/КЛ-10кВ |  |  | Реконструкция ВЛ/КЛ-10кВ | 0 | 3814.83 |  | 0 | #REF!
1.3. | Реконструкция ТП, РП |  |  | Реконструкция ТП, РП | 45866.87 | 6651.9 |  | 19264.12 | #REF!
1.4. | Реконструкция по техприсоединению, включаемая в инвестпрограмму |  |  | Реконструкция по техприсоединению, включаемая в инвестпрограмму | 5566.1 | 87175.1 |  | 2337.76 | #REF!
1.5. | ПИР для строительства будущих лет |  |  | ПИР для строительства будущих лет | 33315.45 | 30331.11 |  | 12312.61 | #REF!
1.6. | Приобретение ОС, в том числе: |  |  | Приобретение ОС, в том числе: | 1649.52 | 31767.77 |  | 0 | #REF!
2. | Новое строительство |  |  |  | 228014.31 | 685926.32 |  | 18231.35 | 219962.2
2.1. | Строительство профильных объектов |  |  | Строительство профильных объектов | 0 | 164066.04 |  |  | #REF!
2.2. | Техприсоединения для льготной категории до 15кВт |  |  | Техприсоединения для льготной категории до 15кВт | 0 | 153913.65 |  |  | #REF!
2.3. | Техприсоединения для льготной категории от 15 до 150 кВт |  |  | Техприсоединения для льготной категории от 15 до 150 кВт | 28898.22 | 248740.51 |  | 12137.25 | #REF!
2.4. | Строительство для техприсоединения заявителей по стандартизированной ставке |  |  | Строительство для техприсоединения заявителей по стандартизированной ставке | 14509.76 | 119206.12 |  | 6094.1 | #REF!
| Присоединение к МРСК |  |  | Присоединение к МРСК |  | 26.25
| Монтаж приборов учета э/э и системы сбора и передачи данных |  |  | Монтаж приборов учета э/э и системы сбора и передачи данных |  | 4972.24
| Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. |  |  | Контроль за расходом электроэнергии на хоз.нужды +установка осветительного оборудования с использованием светодиодов. |  | 0
3. | Организационные мероприятия |  |  |  | 575.997 | 891.21 |  | 127.75 | 219962.2
3.1. | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; |  |  | обучение производственного персонала, внесение в должностные инструкции по рабочим местам практических приемов в части энергосбережения на обслуживаемом оборудовании; | 208 | 356.38 |  | 52
3.2. | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям |  |  | внедрение системы периодического премирования производственного персонала за экономию электроэнергии, выявление и пресечение фактов безучетного и бездоговорного присоединения потребителей к электрическим сетям | 236 | 438.83 |  | 59
3.3. | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) |  |  | информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации) | 66.997 | 96 |  | 16.75
| ИТОГО |  |  |  | 401732.377 | 862112.44 |  | 52273.59 | 520317.4
-78384.41