## Лист1
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Новгородоблэлектро" за 2014 г.
| Наименование мерорприятия | план, тыс. руб. | факт, тыс.руб.
|  | 219000.4392 | 348253.6501
Процент освоения инвестиционной программы 2014 г. составляет 159,02%, в том числе по позициям:
1. | Техническое перевооружение и реконструкция профильных объектов | 64342.5424 | 8727.691
| Реконструкция КЛ-10кВ Л-13 от ПС Валдай до РП-10 г. Валдай | 11200 | 0
| Реконструкция КЛ-10кВ Л-15 от ПС Валдай до РП-10 г. Валдай | 11200 | 0
| Реконструкция РП-10. г. Валдай | 8690 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-108. ф. Быт в ст. ул. Обжигальщиков. г. Боровичи | 2450 | 294.78
| Реконструкция г. Чудово КЛ-10 кВ Л-13 от ТП-67 до ТП-32 | 4218.6441
| Реконструкция ГКТП-15 п. Кулотино | 1910 | 195.15
| Реконструкция ГКТП-1 п. Топорок | 1910 | 158.97
| Реконструкция ТП- МАОУДОД "СДЮСШОР "Манеж" , Великий Новгород | 620 | 0
| Реконструкция ТП-432, Великий Новгород | 910 | 0
| Реконструкция ТП-418, Великий Новгород | 627.1186 | 0
| Реконструкция ТП-437, Великий Новгород | 572.0339 | 0
| Реконструкция ТП-460, Великий Новгород | 912.7119 | 0
| Реконструкция ТП-445, Великий Новгород | 768.6441 | 0
| Реконструкция ТП-419, Великий Новгород | 627.1186 | 0
| Реконструкция ТП-573, Великий Новгород | 122.8814 | 0
| Реконструкция ТП-554, Великий Новгород | 101.6949 | 0
| Реконструкция ТП-230, Великий Новгород | 262.7119 | 0
| Реконструкция ТП-606, Великий Новгород | 915.2542 | 0
| Реконструкция ТП-202, Великий Новгород | 627.1186 | 0
| Реконструкция ТП-ООО "Новоинвест", Великий Новгород | 915.2542 | 0
| Реконструкция ТП-10, Великий Новгород | 915.2542 | 0
| Реконструкция ТП-578, Великий Новгород | 915.2542 | 0
| Реконструкция ТП-579, Великий Новгород | 627.1186 | 0
| Реконструкция ТП-586, Великий Новгород | 627.1186 | 0
| Реконструкция ТП-442, Великий Новгород | 915.2542 | 0
| Реконструкция ТП-548, Великий Новгород | 262.7119 | 0
| Реконструкция ТП-532, Великий Новгород | 457.6271 | 0
| Реконструкция ТП-533, Великий Новгород | 915.2542 | 0
| Реконструкция ТП-534, Великий Новгород | 627.1186 | 0
| Реконструкция двухтрансформаторной подстанции мощностью 1х250кВа+1х400кВА ТП-51 г.Валдай | 398.3051 | 0
| Реконструкция тупиковой ТП-4 типа ГКТП. п.Любытино (замена на ГКТП проходного типа с трансформатором 250/10) | 1116.9492 | 188.51
| Реконструкция ТП-14 типа ГКТП-160 (замена на КГТП тупикового типа с трансформатором мощностью 250/10кВА). г. Пестово. | 1116.9492 | 0
| Реконструкция г. Чудово КЛ-10 кВ Л-14 от ТП-67 до ТП-71 с проколом под ОЖД и перезаводкой в ТП-32 г. Чудово | 4218.6441 | 0
| Реконструкция РУ-10кВ ТП-32, г. Чудово | 483.0508 | 0
| Реконструкция ТП-35 типа ЗТП (замена на ГКТП-400 тупикового типа). г. Пестово. | 1184.7458 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф. Жадины п. Опеченский Посад | 0 | 708.49
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС "Лычково", Валдай | 0 | 3725.01
| Реконструкция ТП-130, ул. П. Левитта, Великий Новгород | 0 | 820.45
| Реконструкция ТП-138, г. В. Новгород | 0 | 159.105
| Реконструкция ТП-273, г. В. Новгород | 0 | 24.98
| Реконструкция ВЛ 10кВ Л-2 (оп.157) ул.Заводская ТП-18, Пестово | 0 | 140.61
| Реконструкция ВЛ-10 кВ (вставка в КЛ-10кВ) РП-9 - ТП-147 г. Боровичи | 0 | 514.08
| Реконструкция ВЛ-0,4 ф. 1-5 от новой ТП-35, г. Пестово | 0 | 616.11
| Реконструкция ВЛ-10 (КЛ-10 ) кВ для подключения новой ТП-35, г. Пестово | 0 | 477.526
| Реконструкция ТП-281, Великий Новгород | 0 | 15.91
| Реконструкция ТП-15, Великий Новгород | 0 | 52.76
| Реконструкция ТП-5, Окуловка | 0 | 65.12
| Реконструкция ТП-634, Великий Новгород | 0 | 312.74
| Реконструкция ТП-71, Боровичи | 0 | 239.15
| Реконструкция ТП-7, Опеченский Посад | 0 | 18.24
2. | Реконструкция по техприсоединению | 28991.53 | 58500.211
2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 19500 | 46956.65
2.2. | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 4440.68 | 1188.63
2.3. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 5050.85 | 2291.68
2.4. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке до 150 кВт | 0 | 4350.57
2.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 -10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющей, а также по стандартизированной ставке до 150 кВт | 0 | 845.06
2.6. | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей, оплачивающих услуги по тарифу с инвестиционной составляющейа также по стандартизированной ставке до 150 кВт | 0 | 149.7
2.7. | Реконструкция по техприсоединению заявителей по индивидуальным проектам и стандартизированным ставкам свыше 150 кВт | 0 | 2717.921
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-10 до ул.Первомайская, д.60 Батецкий(индивидуальный проект) | 0 | 46.02
| Реконструкция ТП-492 (индивидуальный проект), Великий Новгород | 0 | 14.61
| Реконструкция РП-50, г. В. Новгород (стандартизированная ставка) | 0 | 977.55
| Реконструкция ТП-51, г. Валдай (стандартизированная ставка) | 0 | 1451.026
| Реконструкция ТП-431, ТП-433, Великий Новгород (индивидуальный проект) | 0 | 109.96
| Реконструкция ТП-128, п. Панковка (стандартизированная ставка) | 0 | 42.96
| Реконструкция ТП-635, Великий Новгород (стандартизированная ставка) | 0 | 55.36
| Реконструкция ТП-45, Великий Новгород (стандартизированная ставка) | 0 | 20.435
3. | ПСД ,прочие | 10720 | 3624.18
4. | Новое строительство профильных объектов по инвестиционной программе | 35362.8168 | 21919.259
| Строительство кабельной линии 10 кВ к ТП-7, от ТП-50 мкр. Городок, г. Старая Русса | 1331 | 0
| Строительство кабельной линии 10 кВ к ТП-6, от ТП-7 мкр. Городок, г. Старая Русса | 4434 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ, РП8-ТП№3 (от оп.№20 до оп.21) с осуществлением прокола под ж/дорогой в п. Б.Вишера | 1030 | 431.06
| Строительство газопровода к производственной базе,оборудование газовой котельной, подключение. МВ РЭС | 2000
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Южная" до РП-42 Фидер №2 | 4203.3898 | 1611.757
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Южная" до РП-42 Фидер №1 | 4203.3898
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Южная" до РП-35 Фидер №1 | 5279.661 | 2171.473
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Южная" до РП-38 Фидер №2 | 5279.661 | 2120.628
| Строительство КЛ-0,4 кВ ф. "ул. Октябрьская №7" пос Краснофарфорный | 799 | 411.68
| Строительство КЛ-0,4 кВ ф. "ул. Октябрьская №8" пос Краснофарфорный | 1604.41 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ ф. "ул. Октябрьская №9" пос Краснофарфорный | 796.6102 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ ф. "ул. Октябрьская №11" пос Краснофарфорный | 1200.8475 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ ф. "ул. Октябрьская №10" пос Краснофарфорный | 1200.8475 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-29 ф. "ул. Вокзальная д.1" г. Чудово | 2000 | 266.023
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф. ул. Трычкова п. Песь | 0 | 432.4
| Строительство ф. Быт в ст. ул. Фурманова, ул. Фадеева от ТП-179 | 0 | 169.65
| Строительство ТП-18 (новая) ул.Заводская Пестово состроительством КЛ-0,4-10 кВ для питания ТП | 0 | 8570.766
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф. Набережная, п. Песь | 0 | 535.69
| Строительство новой ТП-6, п.Неболчи | 0 | 839.334
| Строительство новой ТП-35, г. Пестово | 0 | 1361.748
| Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-285 до ВРУ гост. "Садко" | 0 | 2669.06
| Строительство ТП-2, Залучье | 0 | 114.1
| Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-354 до ВРУ ж/д Зоотехническая, 5, Великий Новгород | 0 | 120
| Строительство КЛ-10кВ от ТП-147 до опоры ВЛ-10кВ вставка в КЛ-10кВ РП-9-ТП-147, Боровичи | 0 | 61.28
| Строительство КТП-1, п. Песь | 0 | 32.61
5. | Строительство по техприсоединению | 43932.2 | 217196.8491
5.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 15093.22 | 42559.11
5.2. | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 3957.63 | 8456.22
5.3. | Строительство КЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 2991.53 | 12218.174
5.4. | Строительство КЛ 6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 2211.86 | 10826.484
5.5. | Строительство ТП 6/10-0,4 кВв целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | 6076.27 | 21247.384
5.6. | Строительство ВЛ 0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в том числе по стандартизированной ставке | 5686.44 | 5875.264
5.7. | Строительство ВЛ 6-10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в том числе по стандартизированной ставке | 2008.47 | 0
5.8. | Строительство КЛ 0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в том числе по стандартизированной ставке | 1550.85 | 7153.01
5.9. | Строительство КЛ 6-10кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в том числе по стандартизированной ставке | 940.68 | 0
5.10. | Строительство трансформаторных подстанций 6/10-0,4кВ в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в том числе по стандартизированной ставке | 3415.25 | 545.78
5.11. | Строительство по техприсоединению заявителей по индивидуальным проектам и стандартизированной ставке от 150 кВт | 0 | 108315.4231
| Строительство ТП для электроснабжения здания офиса МН "Дружба", ул. Корсунова, Великий Новгород (индивидуальный проект) | 0 | 5696.1195
| Строительство КЛ 6кВ от РП-24 до ТП-431 и ТП-433 для э/сн. здания офиса МН "Дружба", ул. Корсунова, Великий Новгород (индивидуальный проект) | 0 | 12083.807
| Стоительство ТП, КЛ-0,4/10 для электроснабжения Валдайской клинической больницы №122 (стандартизированная ставка) | 0 | 39482.58
| Строительство КЛ-0,4 от ТП-635 для э/сн жилого дома поз.20, ул. Псковская (стандартизированная ставка) | 0 | 737.01
| Строительство ТП по ул. Свердлова, г. Окуловка для э/сн базы гребного слалома (индивидуальный проект) | 0 | 2663.932
| Строительство КЛ 0,4кВ от РУ-0,4 ТП-51 до ВРУ котельной, г. Валдай (стандартизированная ставка) | 0 | 280.7598
| Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-128 до ВРУ МАДОУ №20, Панковка (стандартизированная ставка) | 0 | 64.44
| Строительство ТП, КЛ-0,4-6 кВ для электроснабжения здания государственного архива, ул. Нехинская. г. Великий Новгород (индивидуальный проект) | 0 | 8442.299
| Строительство новой ТП-1, КЛ-6 кВ для электроснабжения третьего моста через Волхов, Великий Новгород (стандартизированная ставка) | 0 | 1028.2
| Строиетльство КЛ 0,4кВ от КД ж/д (тип 10) до КД ж/д (тип 13) в кв.147 (индивидуальный проект) | 0 | 211.48
| Строительство КЛ 0,4кВ от КД ж/д ул.Шелонская 52 до КД ж/д тип.13 в кв.147 (индивидуальный проект) | 0 | 180.877
| Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-354 до ВРУ ж/д Корсунова,42к3 (индивидуальный проект) | 0 | 371.725
| Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-606 до КД ж/д (тип 10) в кв.147 (индивидуальный проект) | 0 | 126.6938
| Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-45 до КД поликлиники, Великий Новгород (стандартизированная ставка) | 0 | 1106.6
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения ТД Лента, Великий Новгород (стандартизированная ставка) | 0 | 16575.35
| Строительство РТП по ул. Хутынская, Великий Новгород (стандартизированная ставка) | 0 | 14.69
| Строительство ТП, ВЛ-10 кВ по ул. Первомайская, п. Батецкий (индивидуальный проект) | 0 | 598.39
| Строительтсво КЛ-6, КЛ-0,4 кВ для э/снабжения жилого дома по ул. Московская, Великий Новгород (стандартизированная ставка) | 0 | 2359.21
| Строительство ТП-66 новой, КЛ-0,4-10 кВ для электроснабжения детского сада, г. Малая Вишера (стандартизированная ставка) | 0 | 534.32
| Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-84 до проект.КД-1 и КД-2 (стандартизированная ставка) | 0 | 71.17
| Строительство КЛ 10кВ от ТП-335 до проектируемой ТП (стандартизированная ставка) | 0 | 2017.89
| Строительство ТП для электроснабжения здания кафе Макдоналдс (индивидуальный проект) | 0 | 20
| Строительство КТП ул. Шимская, 145 квартал (индивидуальный проект) | 0 | 2973.15
| Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-592 до ж/д поз.4 ул.Кочетова, Великий Новгород (стандартизированная ставка) | 0 | 679.63
| Строительство РП-52 со встр.ТП-605 ул.Ломоносова, Великий Новгород (стандартизарованная ставка) | 0 | 9995.1
6. | Присоединение к МРСК Северо-Запад | 1381.35 | 0
7. | Приобретение ОС | 34270 | 38285.46